## Presupuesto General y AIU
PRESUPUESTO DE REMODELACIÓN Y OBRA CIVIL · COLOMBIA 2026
Formato técnico con desglose de costos directos, cálculo de AIU legal e IVA sobre utilidad ¦ Think TIC
Proyecto / Obra: | Remodelación Apartamento 402 - Acabados |  |  | Fecha elaboración: | Octubre 2026
Cliente / Propietario: | Familia Restrepo Gómez |  |  | Ciudad / Municipio: | Bogotá D.C. (Usaquén)
Contratista / Empresa: | Construcciones & Acabados Pro SAS |  |  | Teléfono / WhatsApp: | +57 302 750 4568
Tiempo estimado: | 45 días calendario |  |  | Validez oferta: | 15 días calendario
Ítem | Capítulo / Descripción del Trabajo | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario Material | Vlr. Unitario M.O. | Vlr. Unitario Total | Subtotal Costo Directo
1.0 CAPÍTULO 1: PRELIMINARES Y DEMOLICIONES
1.1 | Cerramiento provisional en lona y protección de áreas comunes | m2 | 35 | 12500 | 9000
1.2 | Desmonte y demolición de muro divisorio no estructural en mampostería | m2 | 18 | 4500 | 32000
1.3 | Retiro y picado de enchape cerámico existente en pisos de cocina y baños | m2 | 42 | 3800 | 24000
1.4 | Cargue, acarreo y evacuación de escombros autorizada (volquetada 6m3) | viaje | 2 | 450000 | 120000
2.0 CAPÍTULO 2: DRYWALL Y CIELOS RASOS
2.1 | Muro en drywall 1/2 pulgada 2 caras sobre estructura metálica calibre 26 | m2 | 28 | 42000 | 24000
2.2 | Cielo raso en panel yeso drywall suspendido con junta invisible | m2 | 55 | 36000 | 22000
2.3 | Muro en Superboard de 8mm para zonas húmedas (baños y ropas) | m2 | 16 | 58000 | 29000
3.0 CAPÍTULO 3: ENCHAPES, PISOS Y PORCELANATOS
3.1 | Instalación de piso en porcelanato 60x60 incluye pegante pegacor | m2 | 52 | 28000 | 34000
3.2 | Enchape cerámico en muros de baños y salpicadero cocina | m2 | 36 | 24000 | 32000
3.3 | Nivelación y alistado de pisos con mortero 1:3 espesor 3 cm | m2 | 52 | 16500 | 15000
4.0 CAPÍTULO 4: ESTUCO Y PINTURA
4.1 | Estuco plástico 3 manos sobre muros de drywall y pañete | m2 | 140 | 8500 | 12000
4.2 | Pintura vinilo tipo 1 lavable 2 manos en muros interiores | m2 | 140 | 7200 | 8500
4.3 | Pintura koraza / esmalte en marcos y zonas de alta fricción | m2 | 25 | 14000 | 15000
5.0 CAPÍTULO 5: REDES HIDROSANITARIAS Y ELÉCTRICAS
5.1 | Punto hidrosanitario agua fría/caliente en tubería CPVC / PVC | pto | 8 | 48000 | 55000
5.2 | Punto eléctrico toma corriente 110V certificado con cable #12 | pto | 14 | 32000 | 42000
5.3 | Punto de iluminación LED bala incrustada en cielo raso | pto | 16 | 22000 | 28000
TOTAL COSTO DIRECTO (MATERIALES + MANO DE OBRA):
A.I.U. · Administración (Gastos generales, supervisión técnica, transporte) |  |  |  |  | 10%
A.I.U. · Imprevistos (Fluctuación de materiales, ajustes de obra) |  |  |  |  | 5%
A.I.U. · Utilidad (Honorarios netos del contratista / constructor) |  |  |  |  | 5%
TOTAL FACTOR A.I.U. (20.0%):
IVA sobre la Utilidad (19% de la Utilidad pactada - Art. 462-1 E.T.): |  |  |  |  | 19%
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA (COSTO DIRECTO + AIU + IVA):

## Base Datos 120 APU
CATÁLOGO TÉCNICO DE 120 PRECIOS UNITARIOS (APU) · REMODELACIÓN COLOMBIA 2026
Código | Capítulo | Descripción del Ítem de Obra | Unidad | Vlr. Materiales ($) | Vlr. Mano Obra ($) | Total APU Unitario ($)
PRE-01 | Preliminares | Cerramiento en lona con parales de madera h=2.0m | m | 15000 | 9500
PRE-02 | Preliminares | Protección de pisos con cartón corrugado y plástico | m2 | 4500 | 3500
PRE-03 | Preliminares | Desmonte de puerta entamborada con marco | un | 12000 | 28000
PRE-04 | Preliminares | Desmonte de ventana en aluminio existente | m2 | 8000 | 22000
PRE-05 | Preliminares | Demolición de muros en ladrillo o bloque e=10-15cm | m2 | 5000 | 32000
PRE-06 | Preliminares | Demolición de piso en baldosa o tableta de gres | m2 | 4000 | 21000
PRE-07 | Preliminares | Retiro de aparatos sanitarios y lavamanos | un | 5000 | 25000
PRE-08 | Preliminares | Retiro de muebles de cocina modulares existentes | ml | 8000 | 28000
PRE-09 | Preliminares | Cargue y retiro de escombros en volqueta oficial | m3 | 45000 | 35000
PRE-10 | Preliminares | Limpieza fina de obra para entrega al cliente | m2 | 2500 | 6500
MAM-01 | Mampostería | Muro en bloque arcilla No. 4 e=10cm pegado con mortero 1:4 | m2 | 34000 | 26000
MAM-02 | Mampostería | Muro en ladrillo tolete común a la vista | m2 | 48000 | 38000
MAM-03 | Mampostería | Pañete liso interior con mortero 1:3 e=1.5cm | m2 | 14000 | 19000
MAM-04 | Mampostería | Pañete impermeabilizado para zonas húmedas | m2 | 19500 | 23000
MAM-05 | Mampostería | Alféizar o remate de ventana en concreto 15cm | ml | 18000 | 22000
MAM-06 | Mampostería | Dintel en concreto reforzado para vanos | ml | 26000 | 28000
MAM-07 | Mampostería | Columnetas de confinamiento en concreto 3000 PSI | ml | 42000 | 35000
MAM-08 | Mampostería | Mortero de nivelación para pisos e=3cm | m2 | 16000 | 14000
MAM-09 | Mampostería | Alistado con pendiente para duchas | m2 | 18500 | 21000
MAM-10 | Mampostería | Impermeabilización manto asfáltico en terrazas | m2 | 42000 | 26000
DRY-01 | Drywall | Muro panel yeso 1/2 pulg 2 caras estructura cal 26 | m2 | 42000 | 24000
DRY-02 | Drywall | Muro panel yeso 1/2 pulg 1 cara (revestimiento muro) | m2 | 28000 | 18000
DRY-03 | Drywall | Muro panel yeso con aislamiento lana de vidrio acústica | m2 | 64000 | 29000
DRY-04 | Drywall | Muro Superboard 8mm resistente a humedad | m2 | 58000 | 29000
DRY-05 | Drywall | Cielo raso suspendido drywall junta invisible | m2 | 36000 | 22000
DRY-06 | Drywall | Cielo raso en PVC machihembrado tipo madera | m2 | 38000 | 19000
DRY-07 | Drywall | Cajillo o cortinero en drywall con iluminación indirecta | ml | 28000 | 25000
DRY-08 | Drywall | Viga decorativa en drywall con ángulos metálicos | ml | 22000 | 20000
DRY-09 | Drywall | Nichos decorativos para baño o sala en drywall | un | 35000 | 45000
DRY-10 | Drywall | Tapa de inspección para redes en cielorraso 40x40 | un | 28000 | 20000
PIS-01 | Pisos y Enchapes | Piso porcelanato 60x60 rectificado pegacor blanco | m2 | 32000 | 32000
PIS-02 | Pisos y Enchapes | Piso porcelanato gran formato 120x60 | m2 | 46000 | 42000
PIS-03 | Pisos y Enchapes | Piso cerámico tradicional 45x45 tráfico alto | m2 | 22000 | 26000
PIS-04 | Pisos y Enchapes | Guardaescobas en porcelanato cortado y biselado | ml | 8000 | 12000
PIS-05 | Pisos y Enchapes | Piso laminado de madera 8mm con espuma acústica | m2 | 38000 | 18000
PIS-06 | Pisos y Enchapes | Piso vinílico SPC click 100% impermeable | m2 | 45000 | 20000
PIS-07 | Pisos y Enchapes | Enchape tipo metro / subway para cocina y baños | m2 | 34000 | 36000
PIS-08 | Pisos y Enchapes | Enchape formato tableta decorativa con boquilla epóxica | m2 | 28000 | 38000
PIS-09 | Pisos y Enchapes | Empillado y emboquillado general con sellador | m2 | 5000 | 11000
PIS-10 | Pisos y Enchapes | Pulido y cristalizado de pisos en mármol o granito | m2 | 16000 | 28000
PIN-01 | Pintura y Acabados | Estuco plástico para interiores 3 manos y lijado | m2 | 8500 | 12000
PIN-02 | Pintura y Acabados | Pintura vinilo tipo 1 lavable 2 manos | m2 | 7200 | 8500
PIN-03 | Pintura y Acabados | Pintura vinilo antibacterial para cocina y baños | m2 | 11500 | 9500
PIN-04 | Pintura y Acabados | Esmalte sintético brillante en puertas y rejas | m2 | 14000 | 15000
PIN-05 | Pintura y Acabados | Estuco veneciano decorativo acabado espejo | m2 | 24000 | 38000
PIN-06 | Pintura y Acabados | Pintura epóxica de alta resistencia para pisos | m2 | 32000 | 24000
PIN-07 | Pintura y Acabados | Microcemento decorativo en muros y mesones | m2 | 52000 | 58000
PIN-08 | Pintura y Acabados | Tratamiento de juntas en drywall con cinta y masilla | ml | 4500 | 6500
PIN-09 | Pintura y Acabados | Aplicación de sellador fijador acrílico previo | m2 | 3500 | 4500
PIN-10 | Pintura y Acabados | Pintura koraza para fachadas y balcones | m2 | 15500 | 13000
HID-01 | Redes Hidrosanitarias | Punto hidráulico agua fría PVC 1/2 pulgada | pto | 38000 | 48000
HID-02 | Redes Hidrosanitarias | Punto hidráulico agua caliente CPVC 1/2 pulgada | pto | 52000 | 58000
HID-03 | Redes Hidrosanitarias | Punto sanitario desagüe 2 pulg lavamanos/ducha | pto | 42000 | 52000
HID-04 | Redes Hidrosanitarias | Punto sanitario desagüe 4 pulg sanitario principal | pto | 65000 | 68000
HID-05 | Redes Hidrosanitarias | Instalación de combo sanitario y lavamanos con grifería | jgo | 45000 | 75000
HID-06 | Redes Hidrosanitarias | Instalación de calentador a gas de paso y chimenea | un | 65000 | 110000
HID-07 | Redes Hidrosanitarias | Punto de gas natural certificado en cobre o pe-al-pe | pto | 75000 | 85000
HID-08 | Redes Hidrosanitarias | Instalación de tina o jacuzzi con hidromasajes | un | 180000 | 320000
HID-09 | Redes Hidrosanitarias | Registro de corte general para baño o cocina 1/2 | un | 38000 | 32000
HID-10 | Redes Hidrosanitarias | Sifón y rejilla antiolores para ducha | un | 32000 | 24000
ELE-01 | Redes Eléctricas | Punto eléctrico toma corriente 110V certificado Retie | pto | 32000 | 42000
ELE-02 | Redes Eléctricas | Punto toma especial GFCI para baños y cocina | pto | 52000 | 46000
ELE-03 | Redes Eléctricas | Punto eléctrico especial bifásico 220V para estufa | pto | 85000 | 75000
ELE-04 | Redes Eléctricas | Punto de iluminación interruptor sencillo y centro | pto | 28000 | 38000
ELE-05 | Redes Eléctricas | Punto conmutable (intercambiador) para alcobas | pto | 38000 | 45000
ELE-06 | Redes Eléctricas | Instalación de tablero de distribución 8 circuitos | un | 140000 | 160000
ELE-07 | Redes Eléctricas | Instalación de breakers termoeléctricos 15-20A | un | 22000 | 18000
ELE-08 | Redes Eléctricas | Punto de datos red estructurada UTP Cat 6 | pto | 48000 | 45000
ELE-09 | Redes Eléctricas | Cinta LED empotrada con perfil de aluminio difusor | ml | 36000 | 28000
ELE-10 | Redes Eléctricas | Instalación de lámpara colgante o ventilador de techo | un | 25000 | 55000
CAR-01 | Carpintería y Vidrio | Puerta entamborada melamínica con marco y chapa | un | 280000 | 95000
CAR-02 | Carpintería y Vidrio | Puerta de seguridad metálica con cerradura multipunto | un | 650000 | 180000
CAR-03 | Carpintería y Vidrio | Mueble inferior de cocina en melamina RH hidrófuga | ml | 420000 | 140000
CAR-04 | Carpintería y Vidrio | Mueble superior de cocina con platero y campana | ml | 360000 | 120000
CAR-05 | Carpintería y Vidrio | Mesón de cocina en granito natural San Gabriel pulido | ml | 380000 | 95000
CAR-06 | Carpintería y Vidrio | Mesón de cocina en Quarztone blanco estelar | ml | 520000 | 110000
CAR-07 | Carpintería y Vidrio | Closet / vestier modular en melamina 18mm | m2 | 340000 | 110000
CAR-08 | Carpintería y Vidrio | Mueble flotante de lavamanos con cajón oculto | un | 220000 | 65000
CAR-09 | Carpintería y Vidrio | División de baño en vidrio templado 6mm con batiente | m2 | 210000 | 65000
CAR-10 | Carpintería y Vidrio | Ventana corrediza aluminio línea 744 con vidrio 4mm | m2 | 185000 | 55000

## Calculadora AIU
GUÍA Y CÁLCULO DE A.I.U. (ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD) · COLOMBIA
Componente | Rango Sugerido | ¿Qué cubre realmente en Colombia? | Fundamento Legal / Contable
Administración (A) | 8% - 15% | Costos indirectos de obra: sueldo del residente/maestro de obra, transporte de insumos, papelería, telefonía, bodegaje, pólizas de cumplimiento y RCE. | Decreto 1510 de 2013 / Normas de Contratación
Imprevistos (I) | 3% - 10% | Riesgos no contemplados en remodelación: tuberías oxidadas ocultas, fallas en pañetes antiguos, retrasos por horarios de conjunto residencial, roturas accidentales. | No es ganancia: debe estar soportado en acta de imprevistos
Utilidad (U) | 5% - 10% | Honorario o beneficio neto del contratista por su gestión, conocimiento técnico y dirección general del proyecto. | Base gravable para el IVA del 19% (Art. 462-1 Estatuto Tributario)
IVA sobre AIU | 19% de la Utilidad | En contratos de construcción de obra material, el IVA se cobra ÚNICAMENTE sobre la utilidad (U), no sobre el total de la obra si se pacta AIU expreso. | Artículo 462-1 del Estatuto Tributario de Colombia

## Flujo de Anticipos
ESQUEMA DE PAGOS, ANTICIPOS Y ACTAS DE ENTREGA DE OBRA
Hito de Pago | Porcentaje | Momento de Cobro | Condición Obligatoria de Desembolso
1. Anticipo Inicial | 40.0% | Firma del contrato de obra | Compra inicial de materiales pesados (drywall, pegantes) y asignación de cuadrilla.
2. Segundo Desembolso | 30.0% | Culminación de obra gris (demoliciones y muros listos) | Aprobación de tuberías y prueba de estanqueidad en zonas húmedas.
3. Tercer Desembolso | 20.0% | Culminación de enchapes y primera mano de estuco | Revisión estética de niveles y plomos por parte del propietario.
4. Saldo y Liquidación | 10.0% | Firma del Acta de Recibo a Satisfacción | Retiro de escombros, limpieza final y entrega de garantías de obra (1 año).